PROPOSAL + ESTIMATE (MVP Production-ready) — USD

Project: Neural Map + Test Scoring + Mind Garden + Mini Diary + Care Drops

Deliverables: iOS/Android App + Admin Dashboard + Backend/Database

Owner: Team (Loc)

## 1) Goal (MVP)

MVP làm theo hướng production-ready (không phải demo), ưu tiên:

• Đúng vibe aesthetic (pastel/cosmic fantasy, soft & calming)

• Mượt, nhẹ (animation vừa đủ, không lag)

• Logic clean (test/scoring rõ ràng, data lưu ổn định)

Timeline mục tiêu: ~8 tuần, deadline không fix (cuối Mar / sang Apr vẫn ok).

## 2) Scope MVP

### A. Mobile App (iOS/Android)

Neural Map (35 node)

- Layout fixed theo design

- Node ON/OFF hoặc score

- Animation đơn giản khi node sáng/tắt (fade/scale/glow nhẹ)

- Update trạng thái sau khi làm test (không streaming realtime)

Test + Scoring

- Multiple-choice ngắn (3–6 câu/test), 1–3 test/node

- Result: On/Off/Mid + score

- History: list theo ngày (MVP chưa làm chart)

Mind Garden

- Dark mode cố định, 31 hoa/31 ngày

- Quick questions 3–5 câu/ngày → hoa sáng/tắt

- Animation nền nhẹ (hoa lay động/sao băng basic)

Mini Diary

- Note ngắn mỗi ngày

- Bấm hoa → xem note ngày đó

Care Drops

- 1:1 qua QR/ID

- Gửi care message

- Có block user + report basic (không moderation phức tạp)

- Chưa có community feed

### B. Backend / Admin / Auth / Multi-language

Backend/Database

- Lưu test results, node status, care drops

- Data ẩn danh theo userID

- Diary + garden lưu local + cloud sync cơ bản

Authentication

- SSO Google / Apple

- Email/password optional

Admin Dashboard

- CRUD basic cho: test / node / content mô tả

- Không cần versioning/preview/publish ở MVP

Multi-language

- EN/VN

## 3) Milestones (weekly demo)

W1: Setup + Auth + DB schema + base UI + admin framework

W2: Neural Map core + test flow basic

W3: Test scoring hoàn chỉnh + update map + history list theo ngày

W4: Mind Garden core + quick questions + animation nền basic

W5: Mini diary + local + cloud sync cơ bản

W6: Care Drops (QR/ID) + message + block/report

W7: Admin CRUD đầy đủ + EN/VN + polish performance

W8: QA + bugfix + release TestFlight / Play Internal Testing + handover

## 4) Estimate (USD)

Option 2 — MVP Premium (polish vibe hơn)

• UI refine nhiều vòng hơn

• Animation/micro-interactions “đã” hơn (vẫn không heavy)

Timeline: 8–10 tuần

Estimate: $10,500 – $13,500

## 5) Payment plan

• 30% kickoff (start W1)

• 40% mid (xong W4: Neural Map + Test scoring + Garden core)

• 30% delivery (W8: QA + release + handover)

## 6) Notes

• Team tối ưu tốc độ nhờ AI tooling (Claude CLI/ChatGPT) cho phần coding/boilerplate, nên cost mềm hơn, nhưng vẫn demo weekly + QA + release production-ready.

• Nếu cần fit ngân sách thêm: giảm polish/animation hoặc dời Care Drops sang phase 2, thay vì giảm chất lượng core.

• Out-of-scope MVP: community feed, moderation nâng cao, analytics/chart nâng cao, admin versioning/pipeline, auto-layout map.

## 7) Next step

Next step:

Anh chọn giúp em Option Standard hay Premium (hoặc chốt ở giữa). Ok là mình kickoff luôn và demo hàng tuần.